Отчет

по устранению недостатков, выявленных в ходе

независимой оценки качества условий оказания услуг

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 84»

(наименование организации) 2020-2021 учебный год

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Планов ый срок реализа ции меропр иятия | Ответственн ый исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | реализованн ые меры по устранению выявленных недостатков | фактически й срок реализации |

- Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы

| Соответствие | 1.Обеспечить повышение качества информации через актуализацию информации на официальном сайте ОО. | 23.06.21 | Антошкина | Необходимая информация размещена на официальном сайте школы. Актуализация информации на официальном сайте ОО происходит по мере поступления. Корректируется ежемесячно | Июнь 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| информации о |  |  | Татьяна |  |  |
| деятельности |  |  | Владимировна. |  |  |
| образовательной |  |  | , зам. |  |  |
| организации |  |  | директора по |  |  |
| размещенной на |  |  | УВР |  |  |
| информационных |  |  | Троегубова |  |  |
| стендах, на |  |  | Татьяна |  |  |
| официальном сайте |  |  | Сергеевна, зам. |  |  |
| ОО |  |  | директора по |  |  |
|  |  |  | информатизаци |  |  |
|  |  |  | и учебного |  |  |
|  |  |  | процесса |  |  |

|  | 2. Актуализация информации | 25.03.21 | Соседов Тимур | Обновлен стенд по антитеррору. Оформлен стенд по ППД | Март 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | стендов по антитеррору и ПДД |  | Юрьевич, |  |  |
|  |  |  | педагог доп. |  |  |
|  |  |  | образования, |  |  |
|  |  |  | Девяшин |  |  |
|  |  |  | Андрей |  |  |
|  |  |  | Рудольфович, |  |  |
|  |  |  | зам. директора |  |  |
|  |  |  | по |  |  |
|  |  |  | обеспечению |  |  |
|  |  |  | безопасности |  |  |
|  | 3. Актуализация информации на сайте школы ОВЗ | 25.03.21 | Игловская | Необходимая информация размещена на официальном сайте школы. | Март 2021 |
|  |  |  | Наталья |  |  |
|  |  |  | Валентиновна |  |  |
|  |  |  | зам. директора |  |  |
|  |  |  | поУВР, |  |  |
|  |  |  | Троегубова |  |  |
|  |  |  | Татьяна |  |  |
|  |  |  | Сергеевна, зам. |  |  |
|  |  |  | директора по |  |  |
|  |  |  | информатизаци |  |  |
|  |  |  | и учебного |  |  |
|  |  |  | процесса |  |  |

- Комфортность условий предоставления услуг

| Обеспечение в образовательной организации комфортных условий предоставления услуг | 1. Создать условия для работы «мобильного класса» | 25.12.21 | Коппалова Лариса Николевна, директор школы, Башкатов Алексей Анатольевич, зам. директора по АХЧ | В стадии реализации | Перенос сроков 31.12.2022 (в зависимости от финансирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2. Обеспечить кабинет информатики компьютерными гарнитурами, документ- камерами | 25.12.21 | Троегубова Татьяна Сергеевна, зам. директора по информатизаци и учебного процесса Башкатов Алексей Анатольевич, зам. директора по АХЧ | В стадии реализации |  |
|  | 3. Приобретение комплектов по робототехнике | 27.08.21 | Горелкина Маргарита Евгеньевна. зам. директора по УВР Башкатов Алексей Анатольевич, зам. директора по АХЧ |  | Перенос сроков 31.12.2022 (в зависимости от финансирования) |

|  | 4. Провести замену мебели в учебных кабинетах русского языка | 27.08.21 | Башкатов Алексей Анатольевич, зам. директора по АХЧ | Проведена частичная замена мебели | Июль 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5. Завершить оборудование специального гардероба для девочек основной и средней школы. | 27.08.21 | Башкатов Алексей Анатольевич, зам. директора по АХЧ | выполнено | Август 2021 |
|  | 6. Заменить поэтапно в рекреациях школьных коридоров скамьи | 27.08.21 | Башкатов Алексей Анатольевич, зам. директора по АХЧ | выполено | Август 2021 |
|  | 7. Обеспечить питьевыми фонтанчиками 1 этаж | 27.08.21 | Башкатов Алексей Анатольевич, зам. директора по АХЧ | выполнено | Август 2021 |
|  | 8. Оборудование игровой площадки на стадионе школы. | 27.08.21 | Башкатов Алексей Анатольевич, зам. директора по АХЧ | выполнено | Август 2021 |

- Доступность услуг для инвалидов

| Обеспечение в образовательной | 1. Оборудование входов на территорию школы для | 27.08.21 | Башкатов Алексей | Проведено дооборудование входов на территорию школы для передвижения детей на инвалидных колясках. | Август 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| организации | передвижения детей на |  | Анатольевич, |  |  |
| условий | инвалидных колясках. |  | зам. директора |  |  |
| доступности, |  |  | по АХЧ |  |  |
| позволяющих |  |  |  |  |  |
| инвалидам получать услуги наравне с другими |  |  |  |  |  |
|  | 2. Покрытие пандуса при входе в школу антискользящим покрытием. | 27.08.21 | Башкатов Алексей Анатольевич, | выполнено | Август 2021 |
|  |  |  | зам. директора |  |  |
|  |  |  | по АХЧ |  |  |
|  | 3.Оборудование кабинета для дистанционных и | 06.08. 21 | Башкатов Алексей | выполнено | Июль 2021 |
|  | индивидуальных занятий для |  | Анатольевич, |  |  |
|  | детей с ОВЗ и детей-инвалидов. |  | зам. директора |  |  |
|  |  |  | по АХЧ, |  |  |
|  |  |  | Игловская |  |  |
|  |  |  | Наталья |  |  |
|  |  |  | Валентиновна, |  |  |
|  |  |  | зам. директора |  |  |
|  |  |  | по УВР |  |  |

Директор МБОУ «СОШ № 84»                                                Л.Н. Коппалова